## Sheet1
User story | Task name | estimated time (HH.MM) | real time spent (HH.MM) | priority
Korisnik moze da kreira svoj nalog/novcanik unosom imena, prezimena, jmbg-a, banke, bankovnog racuna i PIN-a, i dobija jedinstveni sestocifreni PASS
| Analiza, rasclanjivanje zahteva na taskove | 2:00 | 2:30 | 1
| postavljanje okruzenja(postavljanje repozitorijuma i solutiona kao I organizacija paketa u solution-u) | 2:00 | 1 | 1
| konfiguracija baze(MSSQL) | 0:30 | 2 | 1
| dokerizacija baze | 1 | 0:30 | 1
| dokerizacija webAppa | 1 |  | 1
| Napraviti BankAPI service interface sa metodama: CheckStatus(Jmbg,Pin),Deposit(Jmbg,BankPin,Amount),Withdraw(Jmbg,BankPin,Amount) | 0:30 | 0:15 | 1
| Napraviti testno okruzenje | 0:30 | 0:15 | 1
| Dodati podrsku za logovanje I na svim mjestima ubaciti logovanje | 2:00 | 0:15 za konfiguraciju | 2
| Napraviti domenske entitet Naloga | 0:30 | 0:25 | 1
| Napraviti repozitorijume za Nalog | 0:30 | 0:30 | 1
| Napraviti aplikativni servis za Nalog(interfejse kao I implementaciju za metode Create) | 0:30 | 1:00 | 1
| Napraviti UI podrsku za feature | 0:30 | 0:50 | 1
| Napisati testove za kreiranje novcanika | 2:00 | 2:30 | 2
| Napraviti domenski entitet Transakcija(2 vrste transakcija) | 0:30 | 0:25 | 1
| Napraviti repozitorij za Transakcije | 0:30 | 0:15 | 1
| Napraviti aplikativni servis za Transakcije(interfejse kao I implementaciju za metode Create) | 0:30 | 1:00 | 1
| Dodati testove za Transakcije | 2:00 |  | 2
| testiranje feature-a | 2:00 | 2:30 | 2
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa povezanog bankovnog racuna na nalog/novcanik u appu
| Dodati metodu Deposit u nalog service | 0:30 |  | 1
| Dodati potrebne metode u repozitorijuma | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 1
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Kao korisnik potrebno je da mogu da prebacim novac sa naloga/novcanika na povezani bankovni racun
| Dodati metodu Withdraw | 0:30 |  | 1
| Dodati potrebne metode u repozitorijuma | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 1
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Kao korisnik potrebno je da mogu da vrsim transfer novca sa svog na neki drugi novcanik u sistemu
| Dodati metodu Transfer u aplikativnom servisu Naloga | 0:30 |  | 1
| Dodati potrebne metode u repozitorijuma | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Kao korisnik potrebno je da mogu da proverim stanje na svom novcaniku u svakom trenutku
| Dodati metod GetBankAccount u Nalog repozitorijuma | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Korisniku blokiranog novcanika dozvoljene su samo operacije upita stanja I pregleda transakcija
| Dodati potrebne izmene za proveru blokiranog korisnika na Nalog aplikativnom service-u. | 2:00 |  | 1
| Napisati test | 0:30 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Kao korisnik potrebno je da mogu da vidim listu svojih transakcija
| Dodati metod GetTransactionsByFilter u Nalog repozitorijuma | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Kao korisnik potrebno je da mogu da promenim svoj PASS
| Dodati servisni metod ChangePass u Nalog service-u | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Administrator moze da blokira/odblokira odredjeni novcanik/nalog
| Dodati Admin konfiguraciju u konfig fajl | 0:30 |  | 1
| Dodati Block I Unblock metode na Nalog service-u | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Sistem treba da racuna proviziju u slucaju transfera novca izmedju dva novcanika
| Napraviti CalculateFee na Nalog service | 0:30 |  | 1
| Napisati test | 1:00 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2
Sistem treba da limitira maksimalni iznos uplate/isplate po novcaniku na mesecnom nivou
| Dodati potrebne provere na withdraw I Deposit metodama | 1:00 |  | 1
| Napisati test | 2:00 |  | 2
| Napraviti UI podrsku | 2:00 |  | 1
| testiranje feature-a | 2:00 |  | 2